连州市2023年度第三次食品安全

“你点我检”抽检活动实施方案

食品安全是广大市民高度关注的民生话题，为提高广大市民对食品安全抽检过程的参与度和对食品安全抽检结果的信任度，增加食品安全抽检工作的透明度，营造广大群众科学关注食品安全、积极参与食品抽检的浓厚氛围，连州市市场监管局结合民生实事食品安全监督抽检工作，决定在广东省连州卫生学校开展连州市2023年度第三次食品安全“你点我检”抽检活动。

一、目的意义

通过开展食品安全“你点我检”抽检活动，让群众零距离参与食品安全监督，真切感受到行政部门的监管实效，进一步增强消费者的体验感、满意度和参与食品安全社会共治意识，为执法部门对不合格食品进行通告、召回、处罚提供技术依据，及时发现和消除食品安全风险隐患，促进我市食品安全保障水平再上新台阶。

二、工作安排

食品安全“你点我检”抽检活动分为“活动公告及意见征集、抽样检验、结果公布和核查处置”3个阶段，各阶段主要工作安排如下：

（一）活动公告及意见征集（9月11日-12日）

- 通过连州市人民政府门户网站公告食品安全“你点我检”抽检活动实施方案公开广泛宣传，通过广东省连州卫生学校微信小程序充分征集该校广大师生的意见建议，对问卷调查投票数量最多的5个食品种类确定为本次“你点我检”抽检食品种类。

- （二）抽样检验（9月13日至10月上旬）

- 9月13日上午，在广东省连州卫生学校相关负责人的陪同下，邀请人大代表、政协委员、媒体记者、老师代表参加“你点我检”抽检活动，并委托清远市食品检验中心工作人员对确定为本次“你点我检”的5个食品种类开展现场抽样，确保抽样过程公开、透明；每个食品种类抽检1批次，抽样后及时送清远市食品检验中心进行检测，以往年来发现不合格率较高的项目为主要检验项目，检测完毕及时出具检验报告。

（三）结果公布和核查处置（10月上旬至核查处置结束）

收到检测报告后，由连州市市场监督管理局在连州市人民政府门户网站和广东省连州卫生学校微信小程序公布抽检结果，接受广大师生和人民群众的社会监督，并对检验结果为不合格的产品及时依法开展核查处置，查处违反食品安全相关法律法规的行为。

三、相关费用保障

食品安全“你点我检”抽检批次计入2023年连州市本级食品安全监督抽检任务批次，不再另拨专项经费。

四、工作要求

（一）高度重视，密切配合。各相关股、所和抽检机构要从提升食品安全监管形象、推动食品安全共治共享高度，切实提高思想认识，通力配合，密切协作，确保各项工作落到实处。

（二）严格依法，规范抽检。各相关股、所和抽检机构要严格遵守《食品安全法》以及食品抽样程序和操作规范等法律法规相关规定，依法依规开展抽样检验，确保抽样合法有效。

（三）强化宣传，营造氛围。各相关股、所要充分利用政务网站、微信公众号等平台，及时宣传活动进展情况，扩大活动影响力，加强与大众的互动交流，进一步营造食品安全良好氛围。

附件：连州市2023年度第三次食品安全“你点我检”

抽检活动调查问卷

附件：

连州市2023年度第三次食品安全

“你点我检”抽检活动调查问卷

亲爱的各位老师、各位同学：

- 为增加食品安全监督抽检工作的透明度，营造广大师生科学关注食品安全、积极参与食品抽检的浓厚氛围，请您从以下表格中“√”选出您最想抽检的5个食品种类，连州市市场监督管理局将对问卷调查投票数量最多的5个食品种类确定为本次“你点我检”抽检食品种类。

谢谢您的积极参与！

| 序号 | 食品种类 | 勾选 | 序号 | 食品种类 | 勾选 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 畜禽肉 |  | 7 | 粮食加工品 |  |
| 2 | 瓜类蔬菜 |  | 8 | 食用植物油 |  |
| 3 | 叶类蔬菜 |  | 9 | 调味品 |  |
| 4 | 茄果类蔬菜 |  |  |  |  |
| 5 | 水产品 |  |  |  |  |
| 6 | 鲜蛋 |  |  |  |  |