{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["附件1"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"附件1","index":0,"n_rows":12,"n_cols":44,"rows_kept":12,"merged":[[0,0,0,4],[1,0,1,43],[2,0,2,4],[2,42,2,43],[3,0,4,0],[3,1,4,1],[3,2,4,2],[3,3,4,3],[3,4,4,4],[3,5,3,20],[3,21,4,21],[3,22,4,22],[3,23,3,43]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件"]
["连州市新增专项债券资金用途调整明细表（2025年10月）"]
["填报单位：连州市财政局",{"$nulls":41},"单位：万元"]
["序号","地市代码","地市","债券全称","发行年度","原项目信息",{"$nulls":15},"调整情形（项目短期内难以继续建设实施/项目实施过程重大变化导致资金需求减少/项目竣工债券资金结余/按照监督检查和审计等意见调整/其他需要调整情形）","调整具体原因","拟调整项目信息"]
[{"$nulls":5},"区划编码","县区","项目名称","项目编码","发改委审批监管平台代码","投向领域","项目主管部门","项目建设单位","建设状态（未开工/在建/已竣工）","已安排债券金额","其中：用于资本金金额","以前年度是否发生债券资金用途调整（是/否）","本次拟调整用途金额","其中：用于资本金金额","调整后原项目剩余未使用债券金额","调整后原项目剩余债券资金，预计使用完毕时间（年月）",null,null,"区划编码","县区","项目名称","项目编码","发改委审批监管平台代码","投向领域","项目主管部门","项目建设单位","项目建设期限（预计至哪一年）","项目运营周期（预计至哪一年）","建设状态（未开工/在建/已竣工）","预计竣工日期","以前年度已安排债券资金金额","是否纳入省政府批准的2025年发行项目清单","省政府2025年批准的发行项目金额","2025年已发行债券资金金额（含已调整）","其中：用于资本金金额","本次拟安排债券金额","其中：用于资本金金额","预计使用完毕时间（年月）","备注"]
["合计",{"$nulls":16},{"v":3000,"d":"3,000.00"},{"$nulls":22},{"v":3000,"d":"3,000.00"}]
[1,441800,"清远市","2025年广东省政府专项债券（三十二期）","2025年",441882,"连州市","连州市医共体补短板项目","P21441882-0031","2020-441882-84-01-085863","卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）","连州市卫生健康局","连州市卫生健康局","已竣工",{"v":851,"d":"851.00"},null,"是",{"v":835,"d":"835.00"},null,{"v":16,"d":"16.00"},"2025-09-01","项目短期内难以继续建设实施","项目短期内难以继续建设实施",441882,"连州市","连州市城西商务区配套基础设施项目","P22441882-0035","2302-441882-04-01-476838","产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）","连州市国有资产监督管理局","连州市嘉润投资发展有限公司","2026年","2046年","在建","2026-10-01",{"v":24161,"d":"24,161.00"},"是",{"v":15000,"d":"15,000.00"},{"v":3332,"d":"3,332.00"},null,{"v":835,"d":"835.00"},null,"2025-09-01"]
[2,441800,"清远市","2025年广东省政府专项债券（三十二期）","2025年",441882,"连州市","连州市市区应急备用水源输水管网及配套设施工程","P20441882-0012","2020-441882-76-01-008126","供排水","连州市水利局","连州市水利局","已竣工",{"v":115,"d":"115.00"},null,"是",{"v":115,"d":"115.00"},null,0,null,"项目短期内难以继续建设实施","项目短期内难以继续建设实施",441882,"连州市","连州市城西商务区配套基础设施项目","P22441882-0035","2302-441882-04-01-476838","产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）","连州市国有资产监督管理局","连州市嘉润投资发展有限公司","2026年","2046年","在建","2026-10-01",{"v":24161,"d":"24,161.00"},"是",{"v":15000,"d":"15,000.00"},{"v":3332,"d":"3,332.00"},null,{"v":115,"d":"115.00"},null,"2025-09-01"]
[3,441800,"清远市","2025年广东省政府专项债券（十期）","2025年",441882,"连州市","连州市中心城区停车场建设项目","P21441882-0049","2106-441882-04-01-151465","城市停车场","连州市住房和城乡建设局","连州市住房和城乡建设局","已竣工",{"v":400,"d":"400.00"},null,"是",{"v":238,"d":"238.00"},null,{"v":0.8432160000000124,"d":"0.84"},"2025-09-01","项目竣工债券资金结余","项目竣工债券资金结余",441882,"连州市","连州市城西商务区配套基础设施项目","P22441882-0035","2302-441882-04-01-476838","产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）","连州市国有资产监督管理局","连州市嘉润投资发展有限公司","2026年","2046年","在建","2026-10-01",{"v":24161,"d":"24,161.00"},"是",{"v":15000,"d":"15,000.00"},{"v":3332,"d":"3,332.00"},null,{"v":238,"d":"238.00"},null,"2025-09-01"]
[4,441800,"清远市","2025年广东省政府专项债券（十三期）","2025年",441882,"连州市","连州市东陂镇乡村振兴示范带建设项目","P22441882-0007","2106-441882-04-01-986909","农业","连州市农业农村局","连州市农业农村局","已竣工",{"v":1200,"d":"1,200.00"},null,"是",{"v":1200,"d":"1,200.00"},null,0,null,"项目短期内难以继续建设实施","项目短期内难以继续建设实施",441882,"连州市","连州市城西商务区配套基础设施项目","P22441882-0035","2302-441882-04-01-476838","产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）","连州市国有资产监督管理局","连州市嘉润投资发展有限公司","2026年","2046年","在建","2026-10-01",{"v":24161,"d":"24,161.00"},"是",{"v":15000,"d":"15,000.00"},{"v":3332,"d":"3,332.00"},null,{"v":1200,"d":"1,200.00"},null,"2025-09-01"]
[5,441800,"清远市","2025年广东省政府专项债券（六期）","2025年",441882,"连州市","连州市城镇老旧小区改造项目","P21441882-0025","2106-441882-04-01-512793","城镇老旧小区改造","连州市国有资产监督管理局","连州市公共资产事务中心","已竣工",{"v":1000,"d":"1,000.00"},null,"是",{"v":431,"d":"431.00"},null,{"v":541.759196,"d":"541.76"},"2025-09-01","项目短期内难以继续建设实施","项目短期内难以继续建设实施",441882,"连州市","连州市城西商务区配套基础设施项目","P22441882-0035","2302-441882-04-01-476838","产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）","连州市国有资产监督管理局","连州市嘉润投资发展有限公司","2026年","2046年","在建","2026-10-01",{"v":24161,"d":"24,161.00"},"是",{"v":15000,"d":"15,000.00"},{"v":3332,"d":"3,332.00"},null,{"v":431,"d":"431.00"},null,"2025-09-01"]
[6,441800,"清远市","2025年广东省政府专项债券（三十二期）","2025年",441882,"连州市","连州市全域推进新农村建设（美丽乡村建设）工程","P18441882-0065","2018-441882-50-01-813026","农业","连州市农业农村局","连州市农业农村局","在建",{"v":941,"d":"941.00"},null,"是",{"v":181,"d":"181.00"},null,{"v":760,"d":"760.00"},"2025-09-01","项目短期内难以继续建设实施","项目短期内难以继续建设实施",441882,"连州市","连州市城西商务区配套基础设施项目","P22441882-0035","2302-441882-04-01-476838","产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）","连州市国有资产监督管理局","连州市嘉润投资发展有限公司","2026年","2046年","在建","2026-10-01",{"v":24161,"d":"24,161.00"},"是",{"v":15000,"d":"15,000.00"},{"v":3332,"d":"3,332.00"},null,{"v":181,"d":"181.00"},null,"2025-09-01"]