{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["表1-2020年度连州市各级财政专项资金支出进度统计表"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"表1-2020年度连州市各级财政专项资金支出进度统计表","index":0,"n_rows":33,"n_cols":17,"rows_kept":33,"merged":[[0,0,0,16],[2,0,8,0],[2,1,8,1],[2,2,8,2],[2,3,8,3],[2,4,8,4],[2,5,8,5],[2,6,8,6],[9,0,14,0],[9,1,14,1],[9,2,14,2],[9,3,14,3],[9,4,14,4],[9,5,14,5],[9,6,14,6],[16,0,27,0],[16,1,27,1],[16,2,27,2],[16,3,27,3],[16,4,27,4],[16,5,27,5],[16,6,27,6],[28,0,31,0],[28,1,31,1],[28,2,31,2],[28,3,31,3],[28,4,31,4],[28,5,31,5],[28,6,31,6],[32,0,32,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["2020年度连州市各级财政专项扶贫资金项目计划完成情况"]
["资金年度","专项资金名称","资金来源","资金类型","资总金额（万元）","清财农","财政到账时间","镇（乡）","资金安排","下达金额（万元）","已报账支出金额（万元）","待报账支出金额（万元）","闲置金额-未有项目使用方向\n（万元）","预计支出完成时间","实施扶贫项目个数（含正在实施项目）","带动贫困户\n就业人数","备注"]
[2020,"2020年度广州市直单位对口帮扶清远贫困村脱贫攻坚引导资金","广州资金","广州帮扶",350,null,"2020.1.8","连州镇","连州镇沙子岗村50万元",50,50,0,0,null,3,82]
[{"$nulls":7},"连州镇","连州镇巾峰村50万元",50,50,0,0,"2020-11-26",3,77]
[{"$nulls":7},"连州镇","连州镇龙咀村50万元",50,44.95,5.05,0,"2020-11-25",3,36]
[{"$nulls":7},"连州镇","连州镇龙口村50万元",50,0,50,0,"2020-12-10",3,58]
[{"$nulls":7},"龙坪镇","龙坪镇青石村50万元",50,5.26,0,44.74,"2020-12-30",2,0,"目前正在计划相关项目"]
[{"$nulls":7},"龙坪镇","龙坪镇石桥村50万元",50,0,0,50,"2020-12-30",0,0,"拟投入食用菌产业项目"]
[{"$nulls":7},"龙坪镇","龙坪镇东村50万元",50,25,25,0,"2020-12-30",1,null,"投资建设东村石马后休闲农庄民宿项目，项目正在建设中，剩余25万元建完财审后支出。项目正在实施中，暂未带动贫困户就业"]
[2020,"关于下达2020年市有关财政专项扶贫资金的通知（清远市引导资金）","清远市财政","其它财政专项资金",180,"【2020】7号","2020.2.17","瑶安乡","连州市瑶安乡新九村（30万元）",30,0,30,0,"2020-12-15",2,0]
[{"$nulls":7},"瑶安乡","连州市瑶安乡田心村（30万元）",30,0,30,0,"2020-12-15",3,0]
[{"$nulls":7},"瑶安乡","连州市瑶安乡大营村（30万元）",30,0,30,0,"2020-12-15",2,0]
[{"$nulls":7},"西江镇","连州市西江镇铁坑村（30万元）",30,30,0,0,"2020.10.23",1,3]
[{"$nulls":7},"三水乡","连州市三水乡新八村（30万元）",30,0,30,0,"2020-12-01",1,4]
[{"$nulls":7},"龙坪镇","连州市龙坪镇黄芒村（30万元）",30,30,0,0,"已支出",1,12]
[2020,"2020年第二批中央财政专项扶贫资金(扶贫发展方向、市级分配部分)的通知","中央资金","其它财政专项资金",200,"清财农[2020]47号","2020.5.26","龙坪镇","脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接示范片\n（龙坪镇）",200,180,20,0,"2020-12-20",2,0,"项目正在实施中，暂未带动贫困户就业"]
[2020,"2020年第二批中央财政专项扶贫资金(扶贫发展方向、市级分配部分)的通知","中央资金","其它财政专项资金",206,"清财农[2020]42号","2020.5.6","连州镇","连州镇",35,35,0,0,null,1,0]
[{"$nulls":7},"大路边镇","大路边镇",16,16,0,0,"2020-11-19",1,0]
[{"$nulls":7},"星子镇","星子镇",34,0,34,0,"2020-11-26",1,3,"已安排资金用于投资连州市金福粉体科技有限公司，2020年11月23日完成签约"]
[{"$nulls":7},"龙坪镇","龙坪镇",21,21,0,0,"已支出",1,null,"项目正在实施中，暂未带动贫困户就业"]
[{"$nulls":7},"西江镇","西江镇",14,14,0,0,"2020.11.11",1,1]
[{"$nulls":7},"九陂镇","九陂镇",8,5.453,2.547,0,"2020-11-30",2,15]
[{"$nulls":7},"东陂镇","东陂镇",12,12,0,0,"2020-11-30",5,53]
[{"$nulls":7},"西岸镇","西岸镇",39,0,39,0,"2020-11-01",1,0,"分散村有劳力贫困户每年获投资本金10%的分红，合作期3年，计划2020年11月完成支出"]
[{"$nulls":7},"保安镇","保安镇",11,11,0,0,"2020-10-27",1,2,"11万已用于投资凯恩斯纳米材料有限公司，2020年10月16日完成签约，2020年10月27日完成支出。"]
[{"$nulls":7},"瑶安乡","瑶安瑶族乡",5,0,5,0,"2020-11-30",2,0]
[{"$nulls":7},"丰阳镇","丰阳镇",7,7,0,0,"2020-11-19",1,12]
[{"$nulls":7},"三水乡","三水乡",4,4,0,0,"2020-11-01",2,0]
[2020,"清远市财政局关于下达2020年度市级革命老区建设专项资金的通知","清远市财政","其它财政专项资金",45,"清财农〔2020〕54号","2020.7.7","大路边镇","（大路边镇）油田村坑仔口经济合作社村口道路避险挡土墙工程项目",15,0,15,0,"2020-12-15",1,0]
[{"$nulls":7},"丰阳镇","（丰阳镇）梁家烈士陵园路面硬底化和排水沟修建项目",10,10,0,0,"2020-11-06",1,0]
[{"$nulls":7},"九陂镇","（九陂镇）双塘村中心村饮水工程项目",10,0,10,0,"2020-12-28",1,0]
[{"$nulls":7},"西江镇","(西江镇）南坪村道路硬底化扩宽建设工程项目",10,10,0,0,"2020.11.19",1,0]
["合计",{"$nulls":8},981,560.663,325.59700000000004,94.74000000000001,null,50,358]